## Sheet1
To do	sous tâches	Estimation	Temps passe	Reste à faire	Avancement	QUI
Conception bases		30	30	0	100,00 %
insertion de données		8	10	0	100,00 %

V1
CRUD ville						Tsiory
	formulaire	2	2	0	100,00 %
	page liste ville	15	20	0	100,00 %
	suppression/modif	6	6	0	100,00 %
	route GET ville	2	2	0	100,00 %
	route POST ville	2	2	0	100,00 %
	Ajouter ville	10	14	0	100,00 %
	Modele ville (fonctions pour les villes)	25	35	0	100,00 %
Dashboard						Tsiory
	Liste ville	15	15	0	100,00 %
	Affichage des dons par ville	20	20	0	100,00 %
	Affichage des besoins par ville	20	20	0	100,00 %
	interface tableau qui rassemble les deux	10	10	0	100,00 %

fiche d’une ville en detail						Tsiory
	Affichage detaille de la ville	5	6	0	100,00 %
	liste besoins	20	20	0	100,00 %
	liste dons recus	20	20	0	100,00 %
Saisie besoins						Onja
	formulaire
	route get besoins
	route besoions add
	route post besoins
	Modele insert
	Modele getByVille
	Model getNonSatisfait
Liste des besoins						Onja
	Liste filtré par ville
	Quantité restant
	niveau difficulté
Saisie dons						Njary
	Formulaire
	Routes get/dons et /dons/add
	Dispatch (simulation de distrib)
	route post /dispatch/run
	trie de dons par date
	trouver besoin correspendant
	distribuer
	enregistrer dans table dispatch
V2
Achat avec dons en argent					Tsiory
	formulaire achat
	liste achats
	filtre par ville
	calcul(quantite × prix)
	appliquer frais configurable (%)
	calcul total avec frais
	vérifier argent disponible
	message erreur insuffisant
	message erreur déjà satisfait
	enregistrer achat
Gestion frais configurable					Tsiory
	table config (frais_achat)
	page modification frais (%)
	récupérer frais depuis base
Adaptation besoins restants					Onja
	calcul montant total besoin
	calcul montant satisfait
	calcul montant restant
	exclure besoins type argent
	bloquer achat si besoin couvert
	Modele getMontantRestant()
	Modele getTotalBesoins()
Simulation dispatch					Njary
	total besoins (montant)
	total satisfaits
	total restants
	total dons restants
	interface affichage
Bouton actualiser					Njary
	route retour JSON
	requête AJAX
	update DOM sans reload
	V3
	insertion de données
	Page pour choisir le dispatch (dropdown)
	Reinitialiser donnees lors du clic (Ajax)