## Feuille1
Travail a faire	Estimation	Temps passe	Reste a faire	Avancement
Conception base	20	15	5	75,00 %
Formulaire admin	25	30	0	100,00 %
Formulaire user	25	25	0	100,00 %
Inscription user et login	20	0	0	#DIV/0 !
CRUD categorie admin	45	90	5	94,74 %
Integrer le projet dans git	240	270	20	93,10 %
Create categorie	10	10	0	100,00 %
Read	5	5	0	100,00 %
Modifier categorie	10	10	0	100,00 %
delete	10	15	0	100,00 %