## Sheet1
To do	sous tâches	Estimation	Temps passe	Reste à faire	Avancement	QUI
Conception bases		30	30	0	100,00 %
insertion de données		8	8	0	100,00 %

V1
CRUD ville						Tsiory
	formulaire	5	5	0	100,00 %
	page liste ville	2	2	0	100,00 %
	suppression/modif	3	3	0	100,00 %
	route GET ville	3	3	0	100,00 %
	route POST ville	6	6	0	100,00 %
	Ajouter ville	8	8	0	100,00 %
	Modele ville (fonctions pour les villes)	10	10	0	100,00 %
Dashboard						Tsiory
	Liste ville	6	6	0	100,00 %
	Affichage des dons par ville	8	8	0	100,00 %
	Affichage des besoins par ville	5	5	0	100,00 %
	interface tableau qui rassemble les deux	10	10	0	100,00 %

fiche d'une ville en detail						Tsiory
	Affichage detaille de la ville	6	6	0	100,00 %
	liste besoins	8	8	0	100,00 %
	liste dons recus	5	5	0	100,00 %
Saisie besoins						Onja
	formulaire	3	3	0	100,00 %
	route get besoins	2	2	0	100,00 %
	route besoions add	3	3	0	100,00 %
	route post besoins	3	3	0	100,00 %
	Modele insert	5	5	0	100,00 %
	Modele getByVille	6	6	0	100,00 %
	Model getNonSatisfait	6	6	0	100,00 %
Liste des besoins						Onja
	Liste filtré par ville	8	8	0	100,00 %
	Quantité restant	7	7	0	100,00 %
	niveau difficulté	5	5	0	100,00 %
Saisie dons						Njary
	Formulaire	3	3	0	100,00 %
	Routes get/dons et /dons/add	2	2	0	100,00 %
	Dispatch (simulation de distrib)	15	15	0	100,00 %
	route post /dispatch/run	5	5	0	100,00 %
	trie de dons par date	10	10	0	100,00 %
	trouver besoin correspendant	12	12	0	100,00 %
	distribuer	10	10	0	100,00 %
	enregistrer dans table dispatch	8	8	0	100,00 %
V2					#VALUE!
Dspatch par date						Tsiory
	formulaire achat	5	5	0	100,00 %
	liste achats	6	6	0	100,00 %
	filtre par ville	5	5	0	100,00 %
	calcul(quantite × prix)	4	4	0	100,00 %
	appliquer frais configurable (%)	6	6	0	100,00 %
	calcul total avec frais	5	5	0	100,00 %
	vérifier argent disponible	6	6	0	100,00 %
	message erreur insuffisant	4	4	0	100,00 %
	message erreur déjà satisfait	3	3	0	100,00 %
	enregistrer achat	6	6	0	100,00 %
Gestion frais configurable						Tsiory
	table config (frais_achat)	4	4	0	100,00 %
	page modification frais (%)	4	4	0	100,00 %
	récupérer frais depuis base	3	3	0	100,00 %
Adaptation besoins restants						Onja
	calcul montant total besoin	10	10	0	100,00 %
	calcul montant satisfait	12	12	0	100,00 %
	calcul montant restant	8	8	0	100,00 %
	exclure besoins type argent	6	6	0	100,00 %
	bloquer achat si besoin couvert	8	8	0	100,00 %
	Modele getMontantRestant()	10	10	0	100,00 %
	Modele getTotalBesoins()	6	6	0	100,00 %
Simulation dispatch						Njary
	total besoins (montant)	15	15	0	100,00 %
	total satisfaits	12	12	0	100,00 %
	total restants	10	10	0	100,00 %
	total dons restants	8	8	0	100,00 %
	interface affichage	6	6	0	100,00 %
Bouton actualiser						Njary
	route retour JSON	6	6	0	100,00 %
	requête AJAX	5	5	0	100,00 %
	update DOM sans reload	6	6	0	100,00 %
V3					#VALUE!
Par date						Onja
	bouton interface	5	5	0	100,00 %
	fonction de partage	10	10	0	100,00 %
	ajax simulation	15	15	0	100,00 %
	validation et entrer en base	20	20	0	100,00 %
Intégration Achat->Caisse						Onja
	bouton interface	5	5	0	100,00 %
	fonction de partage	10	10	0	100,00 %
	ajax simulation	15	15	0	100,00 %
	validation et entrer en base	20	20	0	100,00 %
Rapports et Dashboards						Tsiory
	bouton interface	5	5	0	100,00 %
	fonction de partage	10	10	0	100,00 %
	ajax simulation	15	15	0	100,00 %
	validation et entrer en base	20	20	0	100,00 %
renitialisation des données						Njary
	requête pour renitialiser les données	10	10	0	100,00 %
Déploiement 2						Njary
	entrer des nouveaux données	10	0	0	#DIV/0!
	vérifications final	15	0	0	#DIV/0!
	tests performance	20	0	0	#DIV/0!
	corrections bugs	25	0	0	#DIV/0!
	deploiment	20	0	0	#DIV/0!